## Gabriel informe
A continuación, se detallan los ítems de la primera Etapa:
Item | Valor U | Cant | Total
Se firmó un contrato por 56.492.000 por realizar la estructura a todo costo de los apartamentos 201 y 301. | 56492000 | 1 | 56492000
Adicional se le reconoció 2.000.000 por fajas y revoques que no estaban en el contrato.* (Era menos) | 2000000 | 1 | 2000000
Adicional se le reconoció 744.000 por el tablero eléctrico que se reclamó. | 744000 | 1 | 744000
Adicional se le reconoció los Insumos de Gabinete que se instaló, alambre tubos etc. 1032.000 + 1.000.000 de la mano de obra. | 2032000 | 1 | 2032000
El contrato por los dos pisos fue a todo costo sin embargo se le reconoció voluntariamente 900.000 de transporte de material. | 900000 | 1 | 900000
Subtotal de la priemera Etapa: |  |  | 62168000
A continuación, se detallan los ítems de la segunda Etapa:
Item | Valor U | Cant | Total
Se realiza la construcción de los apartamentos 401 y 501, se toma el mismo valor del contrato de la primera etapa. | 56492000 | 1 | 56492000
Se reconoce 3.000.000 por que el quinto piso termina en techo.(incluyendo las vigas, canos y cuchillas, y encorozar) | 3000000 | 1 | 3000000
Se reconoce un 1.000.000 por los materiales de madera y tablilla que llegaron de la milagrosa. | 1000000 | 1 | 1000000
Adicional se le reconoció 1.800.000 por fajas y revoques que no estaban en el contrato. | 1800000 | 1 | 1800000
Adicional se le reconoció 1.000.000 por materiales para las fajas y revoques que no estaban en el contrato. | 1000000 | 1 | 1000000
Adicional se le reconoció 210.000 por instalación de gárgolas incluyen materiales. | 210000 | 1 | 210000
Adicional se le reonoce materiales de gargolas, mezcladores, y otros materiales que se hallan pedido en el deposito | 600000 | 1 | 600000
Adicional se le reconoció 1725.000 por el lavado de la fachada y pintada. | 1725000 | 1 | 1725000
Adicional se le reconoció 1.000.000 por materiales para el lavado de la fachada y pintada. | 1000000 | 1 | 1000000
Adicional se le reconoció 1100.000 por arreglar el 1 piso. | 1100000 | 1 | 1100000
Adicional se le reconoció 800.00 por materiales para arreglar el 1 piso. | 800000 | 1 | 800000
Adicional se le reconoció 1630.000 de la compra de las ventanas. | 1630000 | 1 | 1630000
Adicional se le reconoció 1.000.000 por Vaciar piso afuera tapa alcantarilla muro debajo de las escalas jardineras y lagrimales y otros | 1000000 | 1 | 1000000
Adicional se le reconoció 500.000 por materiales para Vaciar piso afuera tapa alcantarilla muro debajo de las escalas jardineras y lagrimales | 500000 | 1 | 500000
Se reconoce un 200.000 por los materiales de electricidad que llegaron de la milagrosa. | 200000 | 1 | 200000
Adicional se le reconoció 850.000 revocar baños, y cielo del 2 piso. | 850000 | 1 | 850000
Adicional se le reconoció 400.000 de materiales para revocar baños, y cielo del 2 piso. | 400000 | 1 | 400000
Se reconoce un 600.000 por los materiales de agua que llegaron de la milagrosa. | 600000 | 1 | 600000
Se reconoce un 400.000 por los materiales de eletricidad ques e pidieron | 400000 | 1 | 400000
Subtotal de la segunda Etapa: |  |  | 74307000
A continuación, se detallan los ítems de la tercera Etapa:
Item | Valor U | Cant | Total
Plomería de Cada apartamento del 3,4 y 5 El segundo piso ya estaba pago. 800.000 Por cada uno. | 800000 | 3 | 2400000
Electricidad de Cada apartamento del 2, 3,4 y 5 1.000.000 Por cada uno. | 1000000 | 4 | 4000000
Electricidad parabolica y cajas general de zona comun. | 400000 | 1 | 400000
Instalación de las redes de gas de Cada apartamento del 2, 3,4 y 5 300.000 Por cada uno. | 300000 | 4 | 1200000
Enchape, Lavamanos, baños e incrustaciones de cada baño. 560.000 por cada baño OJO este valor incluía el revoque, del baño. 2 4 y 5 | 560000 | 6 | 3360000
Instalación del Moterio de cada apartmanento 2, 3, 4, 5 piso 61 m2 por piso | 9000 | 244 | 2196000
Instalación de drywall de los baños de cada apartamento - 150.000 por baño 2, 3, 4 ,5 | 150000 | 8 | 1200000
Instalación revoque de cielo en cada apartamento 3 y 4 Piso 61 m2 por piso | 10000 | 122 | 1220000
Instalación de lavadero en cada apartamento 2, 3 4 5 piso | 60000 | 4 | 240000
Instalación de puertas principales de los apartamentos a 60.000 cada una son 4. | 60000 | 4 | 240000
Pintar y resanar patio | 520000 | 1 | 520000
Pintar de puertas principales de los apartamentos | 60000 | 5 | 300000
Lavada de cada apartamento 2, 3 5 | 260000 | 3 | 780000
Lavada de zona comun | 390000 | 1 | 390000
Pintura y resanes de zona comun | 520000 | 1 | 520000
Tapar con drywall los bajantes de cada apartamento | 400000 | 4 | 1600000
Instalación de ventanas Puertas Vidrieras del 2 piso | 60000 | 2 | 120000
Instalación de la cerámica del 2 piso 12.000 x 75 M2 | 12000 | 61 | 732000
Instalación de la zócalo del 2 piso 3.000 x 82 ML | 3000 | 82 | 246000
Instalación de ventanas exteriores del edificio | 20000 | 12 | 240000
Instalcion del sistema del bombeo | 1500000 | 1 | 1500000
Loza de tanques Global | 780000 | 1 | 780000
Instalacionde tableta de escalas | 500000 | 4 | 2000000
Resane de cada apartamento Teniendo en cuenta que muchos de los resanes fueron por mal trabajos de los oficiales. | 350000 | 4 | 1400000
Se le reconoce un millon de pesos adicionales por limpieza, transporte de material etc. | 1000000 | 1 | 1000000
Se le reconoce lavado de cuchillas y fajas del 5 piso | 150000 | 1 | 150000
instalacion de lavaplatos incluye revoques | 100000 | 2 | 200000
Instalacion de puertas interiores de los baños | 35000 | 6 | 210000
Desagues del 5 piso | 30000 | 2 | 60000
Remeindo del primer piso en tableta revoque, resanes y registro | 200000 | 1 | 200000
Instlacion de escaleras tapa del tanque picaportes arreglar puerta del 2 piso | 160000 | 1 | 160000
0
Subtotal de la tercera Etapa: |  |  | 29564000
A continuación, se detallan los intereses acordados por la priemera etapa
Item | Valor U | Cant | Total
Los intereses comenzaron a correr en Febrero que se inicio la entrega de los apartamentos |  |  | 0
Intereses de Febrero Marzo Abril 2 Apartamentos x 300 Mil Cada uno. | 300000 | 6 | 1800000
Apartir de Mayo solo se cobra un apartamento, porque para esa fecha ya habiamos pagado en dinero en efectivo, la mita de la deuda del 1 y 2 piso. Osea 30 Millones de pesos los cuales fueron entregados a gabriel en pagos en la obra la de la milagrosa. Intereses de Mayo Junio Julio Agosto Septiembre | 2160000 | 1 | 2160000
Adicional al contrato se reconoció una comisión de intereses por 6.000.000 por la construccion de los apartamentos 201 y 301 | 6000000 | 1 | 6000000
0
Subtotal de los interes: |  |  | 9960000
Total de ingresos para gabriel | 175999000
Dinero entregado a gabriel para gastos personales o ayuda para terminar en la milagrosa, abono en el deposito etc ver el Anexo 1 de los pagos. | 90088198
Dinero aportado para la construccion de la segunda etapa. Ver detalle de los pagos en el Anexo 2 | 58838400
Dinero aportado en la ultima para pago de mano de obra etapa ver Anexo 3 de los pagos | 19505000
Medidores | 880000
Pago de facturas que el pago | 577000
Gran total Adeudado incluye intereses TODO TODO: | 7264402

## Anexo1
Dinero entregado a gabriel para gastos personales o ayuda para terminar en la milagrosa, abono en el deposito etc
Fecha | ITEM | VALOR
2018-04-09 | Pago de Cocina de la milagrosa | 2526850
2018-04-13 | Factura Poliza | 325000
2018-04-13 | Pago Gas de la milagrosa | 1500000
2018-04-13 | Pago eletricidad milagrosa | 784000
2018-04-13 | Pago eletricidad milagrosa | 546000
2018-05-12 | Nomina de la milagrosa | 2100000
2018-05-17 | Abono Gabriel compras en efectivo | 700000
2018-05-17 | Nomina Milagrosa | 1130000
2018-05-17 | Cabinas Milagrosa | 3000000
2018-05-17 | Ventanas Milagrosa | 796000
2018-05-17 | Deposito Milagrosa | 769000
2018-05-17 | Pared especial milagrosa | 1159000
2018-05-17 | Abono Efectivo Gabriel (lo que no le dio a eduar) | 200000
2018-05-17 | eletricidad milagrosa | 1349623
2018-05-17 | cocina milagrosa | 5264000
2018-05-17 | Efectivo variso ferreteria | 3000000
2018-05-26 | Pago Nomina milagrosa | 2050000
2018-06-02 | Factura de Milagrosa | 680000
2018-06-02 | Pago a Joel y Juan cocinas | 750000
2018-05-28 | eletricidad milagrosa | 600000
2018-05-28 | Techo canoas milagrosa | 1100000
2018-05-28 | cerrajero y ceramica | 1200000
2018-06-08 | Apoyo Milqagrosa con nomina | 3000000
2018-06-09 | Nomina Yoel y otro s | 700000
2018-06-09 | Cerrajero y amaga | 300000
2018-06-14 | Cubiertas milagrosa | 466000
2018-06-24 | Ayuda milagrosa Nomina | 1300000
2018-06-25 | Prestamo gabriel | 500000
2018-06-25 | Variso que le se han dado de apoquito | 700000
2018-07-07 | Abono Grabiel Milagrosa 100 en la cuenta | 100000
2018-07-07 | Abono Grabiel Milagrosa 1750 + 750 | 2500000
2018-07-14 | Pago a brayan Abono Eletricidad Milagrosa | 140000
2018-07-14 | Pago a brayan Abono Eletricidad Milagrosa | 140000
2018-07-14 | Pago de nomina se debia | 120000
2018-07-19 | Prestamo a mi papa | 300000
2018-07-19 | Prestamo a mi papa para ir amaga | 140000
2018-07-19 | Pago eletricidad milagrosa | 120000
2018-07-19 | Pago a brayan Abono Eletricidad Milagrosa | 100000
2018-07-19 | Joel charles y otro | 650000
2018-07-19 | Pago a trabajadoras del aseo se mando por gana | 1000000
2018-08-21 | Prestamo hoy para cambiar baños + 100 int | 600000
2018-08-21 | Abno Gabriel se le consignaron | 1000000
2018-09-06 | Abono Gabriel se le consignaron | 80000
2018-09-14 | Abono Gabriel se le consignaron al del gas | 130000
2018-09-14 | Abono Gabriel se los di a gabriel 450 por 550 Prestaron | 550000
2018-09-14 | Abono Gabriel Gafas Daniela | 250000 | 46415000
2018-09-14 | Para eduar | 70000
2018-09-30 | Pago de deuda pagadirio Gabriel | 1000000
2018-09-30 | Pago a Joel | 450000
2018-09-30 | Abono a mi mama 500 mil de los 700 | 500000
2018-10-01 | Sobro de la cuenta de 1359000 | 11000
2018-10-02 | Sobro de la cuenta de los 290 mil del 2 de octubre | 72000
2018-10-03 | Abono Deposito consignacion de 2 millones | 577000
2018-10-03 | Pago intereses del vibrador | 35000
2018-10-03 | Lo que sobro de los materiales | 140000
2018-10-06 | Saco Gabriel para el | 200000
2018-10-06 | Abono Gabriel Gastos personales | 450000
2018-10-13 | Abono Gabriel 100 en cta q sobro eduar + 200 efectivo + 940 tarejta -200 yelsid | 1040000
2018-10-20 | Gabriel de los 3 millones que le di se quedo con 100 | 100000
2018-10-20 | Abono grabiel | 300000
2018-10-27 | Abono Gabriel lo que le deje en la tarjeta compra de 177 + 520 que saco - 70 lavadero - 130 viaje a jhon de puertas | 497000
2018-10-27 | Abono lo que sobro de los 2 millones | 128000
2018-10-27 | Abono se pago pasaje de la costa | 280000
2018-10-27 | Se le pago los intereses al aseñor de los 500 mil | 200000
2018-10-27 | Ayuda pasaje de stiven y daniela | 200000
2018-11-16 | Abono Gabriel para luz de la milagrosa | 250000
2018-11-16 | Abono Gabriel Deposito | 1000000
2018-11-16 | Abono Gabriel para Carulla nomina | 1500000
2018-11-16 | Abono Gabriel Efectivo | 10000000
2018-11-24 | Abono Ferreteria Gabriel Abono a la deuda | 1000000
2018-11-29 | Abono Ferreteria Gabriel para el carro en barrio triste retiro 300 +50 | 350000
2018-12-01 | Gabriel saco dela tarjeta | 300000
2018-12-06 | Gabriel los ladas pago en los ladas | 248000
2018-12-07 | Abono Gabriel 400 mil que retiro en castillas para ponchadora | 400000
2018-12-11 | Abono Gabriel Efectivo amaga (retiro de 400 + 600) | 1000000
2018-12-11 | Abono Gabriel Efectivo amaga Retiro en efectivo | 200000
2018-12-15 | tranferencia alvaro | 2000000
2018-12-15 | Retiro para pagar nomina (retiro de 600+400) | 1000000
2018-12-16 | Abono Gabriel Efectivo amaga que retiro dela tarjeta 1400 | 1400000
2018-12-17 | Compra en deposito gasolina y gas | 24725
2018-12-17 | Compra en deposito gasolina y gas | 50000
2018-12-17 | Abono Gabriel Efectivo amaga que retiro dela tarjeta | 600000
2018-12-18 | Abono Gabriel Efectivo amaga que retiro dela tarjeta Ditaires | 550000
2018-12-20 | Abono Gabriel retiro por pac | 100000
2018-12-20 | Abono Gabriel traslado | 500000
2018-12-21 | Abono gabriel retiro en bello | 200000
2018-12-22 | Abono gabriel retiro en amaga sabado de nomina retiro de 400 + 600 | 1000000
2018-12-22 | Abono Gabriel retiro transferecnia x 850000 | 850000
2018-12-22 | Abono en el deposito hoy 22-12 | 1000000
2018-12-22 | Pago a jhon | 6000000
2018-12-22 | Pago compra de regalo de stiven | 200000
2019-12-29 | Se le entrego tarjeta con 2900.000 | 2900000
2019-01-05 | Se le transfirio 2100.000 | 2100000
2019-01-07 | Pago para compra de contador de la milagrosa | 200000
2019-01-10 | Abono gabriel transferencia | 500000
| TOTAL: | 90088198

## Anexo2
Dinero aportado para la construccion de la segunda etapa
Fecha | ITEM | VALOR
2018-04-06 | Abono a los Viejo en el deposito de amaga | 4000000
2018-04-06 | Abono Ladrillera la Pampa para los dos pisos | 2000000
2018-04-06 | Compra de cemento en argos 50 bultos iniciales | 900000
2018-04-14 | Efectivo el 16 de Abril en la Milagrosa para Nomina | 1000000
2018-04-10 | Pago de Transporte de adobes | 210000
2018-04-13 | Envio a Eduar para pagar descargues y compra de materiales | 150000
2018-04-13 | Pago de Nomina | 1000000
2018-04-13 | Pago de Transporte de adobes | 180000
2018-04-13 | Pago descargue de adobes y arena | 170000
2018-04-13 | Pago descargue retro | 60000
2018-04-13 | Abono Deposito a lo viejo | 1000000
2018-04-13 | Se terminaron de pagar los adobes en la ladrillera | 2308000
2018-04-13 | Abono para estribos | 100000
2018-04-13 | Pago de Transporte de adobes | 180000
2018-04-13 | Pago de Transporte de adobes | 180000
2018-04-13 | Pago de Nomina | 240000
2018-04-13 | Pago descargue | 40000
2018-04-13 | Pago de nomina el 21 de Abril en la Milagrosa de Amaga | 2000000
2018-04-13 | Pago a eduar de descargues | 230000
2018-04-13 | Pago EdwinDeposito Viejo | 1067000
2018-04-13 | Pago de Agua | 130000
2018-04-13 | Pago de estribos | 500000
2018-04-13 | Prestamo a eduar | 50000
2018-04-13 | Pago de Nomina | 100000
2018-04-13 | Pago deposito | 931400
2018-04-13 | Pago Factura Amaga | 302000
2018-04-13 | Pago de nomina amaga | 4000000
2018-04-13 | Transporte de adobes | 180000
2018-04-13 | Pago deposito | 1064000
2018-04-13 | Prestamo Eduar | 50000
2018-05-12 | Pago a Edwin Deposito | 2000000
2018-05-17 | Pago a Edwin Deposito | 1500000
2018-05-19 | Nomina Amaga | 3967000
2018-05-17 | Pago a eduar | 400000
2018-05-17 | compra de adobes | 714000
2018-05-17 | compra de adobes adicionales | 425000
2018-05-17 | Pago de Transporte de adobes | 180000
2018-05-23 | Materiales deposito | 1000000
2018-05-28 | Pago de techo | 2360000
2018-06-02 | Factura en Amaga | 300000
2018-06-02 | Compras amaga Gabriel abono techador y compras | 600000
2018-06-02 | Compras amaga Gabriel m-a | 180000
2018-06-02 | Canoas y otros Se paso a gabriel | 1000000
2018-06-02 | Pago Nomina Amaga | 2800000
2018-06-02 | Compra en deposito | 500000
2018-06-02 | Pago Techo | 1400000
2018-05-28 | Gargolas y Mezcladores y otros materiales | 800000
2018-05-28 | Ventanas amaga | 230000
2018-05-28 | Compra de materiales en amaga | 200000
2018-05-28 | deposito amaga | 2000000
2018-06-08 | Pintura Amaga y Fachada lavada inlcuye 400 trans | 1400000
2018-06-09 | Nomina Eduar | 1100000
2018-06-09 | abono fachada | 600000
2018-06-09 | para techo amaga | 400000
2018-06-09 | Cosas Amaga Compro Gabriel | 200000
2018-06-09 | Ventans | 1400000
2018-06-14 | Deposito Amaga | 1000000
2018-06-14 | Pintura amaga algunas cosas milagrosa lavaderos | 700000
2018-06-14 | Pasajes amaga y otros papa comida | 200000
2018-06-16 | Nomina Abono Eduar | 400000
2018-06-16 | Nomina Abono Alpinistas | 500000
2018-06-16 | Dia Trabajador Mviendo Arena | 30000
2018-06-16 | Para alpinistas | 150000
2018-06-23 | Nomina amaga devol de retendio a eduar | 1800000
2018-06-30 | Se mando para comprar broka lagrimales chazoz catalan | 80000
2018-07-07 | Pago trabajdores amaga | 150000
2018-07-07 | Cemento | 100000
2018-07-07 | Se envio para comprar material de plomeria y cemento | 50000
2018-07-14 | Pago de viaje para llevar material para amaga | 100000
2018-07-19 | Prestamo a Alonso Amga | 50000
2018-07-19 | Abono Brayan Eletrcidad | 50000
2018-07-19 | Compra de eletricidad y pegacor | 160000
2018-07-19 | Pago de segundo viaje de escombros y cemento | 250000
2018-07-19 | Pago de nomina Amaga | 830000
2018-07-19 | Pago de eletricidad Amaga trabajos | 200000
2018-07-19 | Pago a Señores limpiar 2 piso | 60000
| TOTAL: | 58838400

## Anexo3
Dinero aportado en la ultima para pago de mano de obra etapa
Fecha | ITEM | VALOR
2018-10-03 | Pago empleados Resane | 500000
2018-10-03 | Pago de ayudante moviendo material de l 2 al 3 | 35000
2018-10-03 | Abono de lavado de apartamentos | 50000
2018-10-13 | Pago de nomina Abono a eduar | 400000
2018-10-13 | Abono a Lavador | 100000
2018-10-13 | Pago brayan de eletricidad | 300000
2018-10-20 | Pago de factura en deposito de agua y otros | 2900000
2018-10-20 | Pago a deposito Factura de agua y otro | 403000
2018-10-20 | Varios | 700000
2018-10-20 | Para nomina | 1200000
2018-10-20 | Pago brayan y eduar | 2100000
2018-10-20 | Para lavador | 100000
2018-10-20 | Pago Plomero | 400000
2018-10-20 | Lavadores para terminar escalas | 200000
2018-10-20 | Se los dia gabriel | 500000
2018-10-27 | Prestamo empleado contratista viejo | 50000
2018-10-27 | Pago de Nomina Se pago de lso 2 millones que le preste | 1872000
2018-10-27 | Pago de Arreglo de buitrones Drywall de baños | 450000
2018-10-27 | Pago de Arreglo de buitrones Drywall de baños 100 que se le descontaron a alvaro que era de jhon abono deuda | 100000
2018-11-16 | Pago de nomina | 1200000
2018-12-01 | retiro de 300 de la tarjeta para brayan | 300000
2018-12-01 | Pago a eduar trasnferencia | 1068000
2018-12-06 | Retiro Abono 600+400 para prestar alex alvaro revocadores otros trabajadores | 1000000
2018-12-08 | tranferencia pago a alvaro | 1800000
2018-12-08 | tranferencia a alex revoador | 880000
2018-12-08 | Efectivo Retiro parapago de nomina de otros trananjadores | 1200000
| TOTAL: | 19808000