## Gabriel informe
A continuación, se detallan los ítems de la primera Etapa:
Item | Valor U | Cant | Total
Se firmó un contrato por 56.492.000 por realizar la estructura a todo costo de los apartamentos 201 y 301. | 56492000 | 1 | 56492000
Adicional se le reconoció 2.000.000 por fajas y revoques que no estaban en el contrato.* (Era menos) | 2000000 | 1 | 2000000
Adicional se le reconoció 744.000 por el tablero eléctrico que se reclamó. | 744000 | 1 | 744000
Adicional se le reconoció los Insumos de Gabinete que se instaló, alambre tubos etc. 1032.000 + 1.000.000 de la mano de obra. | 2032000 | 1 | 2032000
El contrato por los dos pisos fue a todo costo sin embargo se le reconoció voluntariamente 900.000 de transporte de material. | 900000 | 1 | 900000
Subtotal de la priemera Etapa: |  |  | 62168000
A continuación, se detallan los ítems de la segunda Etapa:
Item | Valor U | Cant | Total
Se realiza la construcción de los apartamentos 401 y 501, se toma el mismo valor del contrato de la primera etapa. | 56492000 | 1 | 56492000
Se reconoce 3.000.000 por que el quinto piso termina en techo.(incluyendo las vigas, canos y cuchillas, y encorozar) | 3000000 | 1 | 3000000
Se reconoce un 1.000.000 por los materiales de madera y tablilla que llegaron de la milagrosa. | 1000000 | 1 | 1000000
Adicional se le reconoció 1.800.000 por fajas y revoques que no estaban en el contrato. | 1800000 | 1 | 1800000
Adicional se le reconoció 1.000.000 por materiales para las fajas y revoques que no estaban en el contrato. | 1000000 | 1 | 1000000
Adicional se le reconoció 210.000 por instalación de gárgolas incluyen materiales. | 210000 | 1 | 210000
Adicional se le reconoció 1725.000 por el lavado de la fachada y pintada. | 1725000 | 1 | 1725000
Adicional se le reconoció 1630.000 por materiales para el lavado de la fachada y pintada. | 1630000 | 1 | 1630000
Adicional se le reconoció 1100.000 por arreglar el 1 piso. | 1100000 | 1 | 1100000
Adicional se le reconoció 800.00 por materiales para arreglar el 1 piso. | 800000 | 1 | 800000
Adicional se le reconoció 1430.000 de la compra de las ventanas. | 1430000 | 1 | 1430000
Adicional se le reconoció 1.000.000 por Vaciar piso afuera tapa alcantarilla muro debajo de las escalas jardineras y lagrimales | 1000000 | 1 | 1000000
Adicional se le reconoció 500.000 por materiales para Vaciar piso afuera tapa alcantarilla muro debajo de las escalas jardineras y lagrimales | 500000 | 1 | 500000
Se reconoce un 200.000 por los materiales de electricidad que llegaron de la milagrosa. | 200000 | 1 | 200000
Adicional se le reconoció 850.000 revocar baños, y cielo del 2 piso. | 850000 | 1 | 850000
Adicional se le reconoció 400.000 de materiales para revocar baños, y cielo del 2 piso. | 400000 | 1 | 400000
Se reconoce un 600.000 por los materiales de agua que llegaron de la milagrosa. | 600000 | 1 | 600000
Subtotal de la segunda Etapa: |  |  | 73737000
A continuación, se detallan los ítems de la tercera Etapa:
Item | Valor U | Cant | Total
Plomería de Cada apartamento del 3,4 y 5 El segundo piso ya estaba pago. 800.000 Por cada uno. | 800000 | 3 | 2400000
Electricidad de Cada apartamento del 2, 3,4 y 5 1.000.000 Por cada uno. | 1000000 | 4 | 4000000
Instalación de las redes de gas de Cada apartamento del 2, 3,4 y 5 300.000 Por cada uno. | 300000 | 4 | 1200000
Enchape, Lavamanos, baños e incrustaciones de cada baño. 560.000 por cada baño OJO este valor incluía el revoque, del baño. Total de 2 baños del segundo piso. | 560000 | 2 | 1120000
Instalación de ventanas Puertas Vidrieras del 2 piso | 60000 | 2 | 120000
Instalación del Moterio del 2 Piso | 8000 | 61 | 488000
Instalación de la cerámica del 2 piso 12.000 x 75 M2 | 12000 | 61 | 732000
Instalación de la zócalo del 2 piso 3.000 x 82 ML | 3000 | 82 | 246000
Instalación de drywall de los baños del 2 piso 150.000 por baños | 150000 | 2 | 300000
Tapar con drywall los bajantes Del segundo piso. | 400000 | 1 | 400000
Instalación de lavadero del 2 piso. | 60000 | 1 | 60000
Instalación del Moterio del 3 Piso | 8000 | 61 | 488000
Instalación del cielo del 3 Piso | 10000 | 61 | 610000
Instalación de puertas principales de los apartamentos a 60.000 cada una son 4. | 60000 | 4 | 240000
Instalación de ventanas exteriores del edificio | 20000 | 12 | 240000
Instalcion del sistema del bombeo | 1500000 | 1 | 1500000
Loza de tanques Global | 780000 | 1 | 780000
Instalacionde tableta de escalas | 400000 | 4 | 1600000
Lavada de cada apartamento | 260000 | 4 | 1040000
Lavada de zona comun | 390000 | 1 | 390000
Resane de cada apartamento Teniendo en cuenta que muchos de los resanes fueron por mal trabajos de los oficiales. | 300000 | 4 | 1200000
Se le reconoce un millon de pesos adicionales por limpieza, transporte de material etc. | 1000000 | 1 | 1000000
0
Subtotal de la tercera Etapa: |  |  | 20154000
A continuación, se detallan los intereses acordados por la priemera etapa
Item | Valor U | Cant | Total
Los intereses comenzaron a correr en Febrero que se inicio la entrega de los apartamentos |  |  | 0
Intereses de Febrero Marzo Abril 2 Apartamentos x 300 Mil Cada uno. | 300000 | 6 | 1800000
Apartir de Mayo solo se cobra un apartamento, porque para esa fecha ya habiamos pagado en dinero en efectivo, la mita de la deuda del 1 y 2 piso. Osea 30 Millones de pesos los cuales fueron entregados a gabriel en pagos en la obra la de la milagrosa. Intereses de Mayo Junio Julio Agosto Septiembre | 2160000 | 1 | 2160000
Adicional al contrato se reconoció una comisión de intereses por 6.000.000 por la construccion de los apartamentos 201 y 301 | 6000000 | 1 | 6000000
0
Subtotal de los interes: |  |  | 9960000
Total de ingresos para gabriel | 166019000
Dinero entregado a gabriel para gastos personales o ayuda para terminar en la milagrosa, abono en el deposito etc ver el anexo 1 de los pagos. | 67065473
Dinero aportado para la construccion de la segunda etapa. Ver detalle de los pagos en el anexo 2 | 58838400
Dinero aportado en la ultima etapa ver anexo 3 de los pagos | 13960000
Gran total Adeudado incluye intereses TODO TODO: | 26155127 |  | Todavia me falta sumarle unas cosisas